โรงเรียนบ้านช้างข้าม
ใบงานที่ 2 ตัวชี้วัดความสำเร็จและกิจกรรมสำคัญในการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

| ประเด็นพิจารณา | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | กิจกรรมสำคัญ/การดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| ด้านการบริหารวิชาการ |  |  |
| ### 1. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) อยู่ในระดับดีมาก หรือดี | 1.1 ร้อยละ 80 ของนักเรียนชั้น ป.1 มีผลการประเมิน RT ในระดับดีขึ้นไป 1.2 ผลการประเมิน RT ระดับโรงเรียนเพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา ร้อยละ 3 1.3 ผลต่างระหว่างคะแนนสูงสุดและต่ำสุดของนักเรียนลดลง ร้อยละ 5 จากปีที่ผ่านมา | 1) จัดกิจกรรมสอนเสริมแบบตัวต่อตัว เพื่อแก้ไขปัญหาการอ่านสำหรับนักเรียน ที่ควรได้รับการส่งเสริม 2) กิจกรรม “การอ่าน วันละ 10 นาที” โดยอิงจากบัญชีคำพื้นฐานและมี สมุดเขียนตามคำบอก เพื่อตรวจสอบพัฒนาการด้านการอ่านและด้านการเขียน 3) จัดทำสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน-เขียนทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ 4) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สำหรับครูช่วงชั้นที่ 1 เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอน 5) จัดกิจกรรม “บ้านเสริมสุข รักการอ่าน” โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ในการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการอ่านเขียนของนักเรียน |
| ### 2. ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (National Test : NT) อยู่ในระดับดีมาก หรือดี | 2.1 ร้อยละ 60 ของนักเรียนชั้น ป.1 มีผลการประเมิน NT ในระดับดีขึ้นขึ้นไป 2.2 ผลการประเมิน NT ระดับโรงเรียน เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษาที่ผ่านมา ร้อยละ 3 2.3 คะแนนเฉลี่ย NT สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษาทั้งสองด้าน | 1) จัดกิจกรรม “ติวคณิต พิชิตแต้ม” ส่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 2) จัดกิจกรรม “ไทยสนุก บุกตะลุยคำศัพท์” เพื่อพัฒนาคลังคำศัพท์ภาษาไทย ให้กับนักเรียน 1 ชั่วโมง/สัปดาห์ 3) จัดกิจกรรม “โครงงานส่งเสริมการอ่าน” เพื่อส่งเสริมทักษะรักการอ่านและ การอ่านจับใจความ 4) จัดทำสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายเพื่อพัฒนาทักษะด้านคณิตศาสตร์และ ด้านภาษาไทย ทั้งแบบออฟไลน์และออนไลน์ 5) ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) สำหรับครูช่วงชั้นที่ 1 เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอน 6) จัดระบบแกนนำ 4 ฝ่าย ภายในห้องเรียน โดยให้ฝ่ายการเรียนช่วยเหลือเพื่อน |
| ### 3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) อยู่ในระดับสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยระดับประเทศ | 3.1 คะแนนเฉลี่ย O-NET ทุกรายวิชาสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 3.2 ร้อยละ 50 ของนักเรียนมีคะแนน O-NET ในแต่ละวิชาสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 3.3 มีพัฒนาการของคะแนนเฉลี่ย O-NET เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ 2 ในทุกรายวิชา | 1) วิเคราะห์ข้อสอบ O-NET ย้อนหลัง 2 ปี เพื่อกำหนดเป้าหมายในการพัฒนา 2) วิเคราะห์ข้อมูลข้อสอบ O-NET จาก Test blueprint 3) จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ในระดับศูนย์เครือข่าย 4) สร้างเครือข่ายโรงเรียนเพื่อแลกเปลี่ยนครูผู้เชี่ยวชาญเฉพาะวิชา 5) จัดติวเข้มในคาบเรียนที่ 6 จำนวน 4 วัน/สัปดาห์ ก่อนการสอบจริง |
| ### 4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด | 4.1 ร้อยละ 90 ของนักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ในระดับดีขึ้นไป 4.2 จำนวนนักเรียนที่ได้รับการยกย่องชมเชยด้านคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้นจาก ปีการศึกษาที่ผ่านมาร้อยละ 3 4.3 อัตราการมาเรียนของนักเรียนรายบุคคลที่มีมากกว่าร้อยละ 80 คิดเป็นร้อยละ 100 | 1) จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชน ภาคเรียนละ 2 ครั้ง 2) จัดตั้งสภานักเรียน เพื่อเสริมสร้างภาวะความเป็นผู้นำและส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน 3) บูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการจัดการเรียนการสอน 4) จัดกิจกรรม นักธุรกิจน้อยมีคุณธรรม นำสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทักษะการประกอบอาชีพ 5) จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม 6) จัดกิจกรรมยกย่องชมเชยนักเรียนที่มีการจัดทำโครงงานโรงเรียนที่ขาวที่โดดเด่น |

| ประเด็นพิจารณา | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | กิจกรรมสำคัญ |
| --- | --- | --- |
| ด้านการบริหารงานบุคคล |  |  |
| ### ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมบูรณาการตามบริบทของผู้เรียนและสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านวิชาการ | 1.1 ร้อยละ 100 ของครูและบุคลกรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาวิชาชพอย่างน้อย 20 ชั่วโมง/ปี 1.2 ร้อยละ 85 ของครูสามารถจัดการเรียนรู้แบบ ACTIVE LEARNING ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 1.3 ร้อยละ 85 ของครูที่มีผลการประเมินในการจัดการเรียนการสอนในระดับดี ขึ้นไป 1.4 ร้อยละ 85 ของครูมีนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้ | 1) จัดตั้งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) และกำหนดเวลาประชุมและกำหนดเวลาประชุม PLC สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง 2) ส่งเสริมการทำวิจัยในชั้นเรียนและแลกเปลี่ยนผลงานวิจัยภาคเรียนละ 1 ครั้ง 3) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการจัดการเรียนรู้แบบ Active Leaning และการใช้เทคโนโลยีการเรีบนการสอน 4) สร้างเครือข่ายครูมืออาชีพระหว่างโรงเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 5) ส่งเสริมการเข้าร่วมอบรมออนไลน์จากแหล่งการเรียนรู้ที่น่าเชื่อถือ |
| ด้านการบริหารงบประมาณ |  |  |
| ### สถานศึกษามีแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปี โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง | 1.1 มีแผนพัฒนาการศึกษาระยะ 3-5 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับบริบทแลความต้องการของโรงเรียน 1.2 ร้อยละ 85 ของโครงการและกิจกรรมในแผนปฏิบัติการดำเนินการได้ตามเป้าหมาย 1.3 มีการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการอย่างน้อยไตรมาสละ 1 ครั้ง 1.4 ร้อยละ 85 ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วมในการวางแผนในการพัฒนาโรงเรียน | 1) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจำทำแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ โดยเชิญผู้มีส่วนร่วมได้ส่วนเสียทุกกลุ่มเข้าร่วม 2) วิเคราะห์ SWOT เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียนที่ชัดเจน 3) จัดทำระบบติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนที่มีประสิทธิภาพ 4) จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีและเผยแพร่ต่อสาธารณชน 5) มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างโรงเรียนกับชุมชนเพื่อปรับปรุงแผน ปีละ 2 ครั้ง 6) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ |
| ด้านการบริหารทั่วไป |  |  |
| ### สถานศึกษามีความสะอาดปลอดภัย | 1.1 ผลการประเมินมาตรฐานและความสะอาดความปลอดภัยของโรงเรียนอยู่ในระดับดีมาก 1.2 จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโรงเรียนลดลงเทียบกับปีที่ผ่านมาร้อยละ 85 1.3 ร้อยละ 85 ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีความพึงพอใจต่อความสะอาดและความปลอดภัยของโรงเรียน 1.4 มีแผนการรับรองสถานการณ์ฉุกเฉิน ที่ครอบคลุมและผ่านการซักซ้อมอย่างน้อย 2 ครั้งต่อปี | 1) จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยของโรงเรียนที่มีตัวแทนครู นักเรียน และผู้ปกครอง 2) กิจกรรม BIG CLEANNING DAY เดือนละ 1 ครั้ง โยให้ชุมชนมีส่วนร่วม 3) จัดตั้งกล้องวงจรปิดในจุดต่าง ๆ ในโรงเรียนและจัดระบบเวรยามรักษา ความปลอดภัย 4) จัดให้มีการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการป้องกันอัคคีภัยให้กับครู และนักเรียน 5) ตรวจสอบและซ่อมแซมอาคารสถานที่และอุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายอย่างสม่ำเสมอ 6) จัดทำป้ายเตือนและสัญลักษณ์ด้านความปลอดภัยในจุดเสี่ยงต่าง ๆ ให้เหมาะสม |
| ### สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน | 1.1 ร้อยละ 100 ของนักเรียนที่ได้รับ การคัดกรองตามระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน 1.2 ร้อยละ 90 ของนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/ มีปัญหาได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมะสมและทันเวลา 1.3 อัตราการออกกลางคันของนักเรียนลดลงเหลือน้อยกว่าร้อยละ 0.5 1.4 ร้อยละ 85 ของผู้ปกครองมีความพิงพอใจต่อระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน | 1) จัดทำระบบคัดกรองนักเรียนที่ครอบคลุมทั้งด้านการเรียน พฤติกรรมและสุขภาพ 2) จัดกรรมเยื่อมบ้านนักเรียน 100% โดยครูประจำชั้นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 3) จัดตั้งคลินิกเสมารักษ์ ให้คำปรึกษาสำหรับนักเรียนที่มีปัญหา 4) สร้างเครือข่ายผู้ปกครองและชุมชน เพื่อช่วยเหลือและดูแลนักเรียน 5) พัฒนาระบบส่งต่อนักเรียนที่มีปัญหาซับซ้อนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 6) สร้างเครือข่ายผู้ปกครองติดตามนักเรียนขาดเรียนและมาสายโดยแจ้งผ่านแพลตฟอร์มต่าง ๆ ผู้ปกครองทันที |