โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 6
ใบงานที่ 2 ตัวชี้วัดความสำเร็จและกิจกรรมสำคัญในการยกระดับคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก

| ประเด็นพิจารณา | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | กิจกรรมสำคัญ/การดำเนินการ |
| --- | --- | --- |
| ด้านการบริหารวิชาการ |  |  |
| ### 1. ผลการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน (Reading Test : RT) อยู่ในระดับดีมาก หรือดี | ### 1. ร้อยละ 90 ของนักเรียนชั้น ป.1 มีผลการประเมิน RT ในระดับดีขึ้นไป ### 2. คะแนนเฉลี่ย RT เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 5 3. คะแนนเฉลี่ย RT สูงกว่าระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ | 1. วิเคราะห์ผลการประเมิน RT เพื่อวางแผนกำหนดเป้าหมายการพัฒนา 2. กิจกรรมอ่านทุกวันก่อนเรียนชั่วโมงที่ 1 ประมาณ 15 นาที โดยจัดทำสมุดบันทึกการอ่านเพื่อติดตามพัฒนาการ 3. กิจกรรมพัฒนาทักษะการอ่านสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาการอ่าน 4. การจัดหา จัดทำสื่อเพื่อพัฒนา ส่งเสริมการอ่าน 5. การพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการอ่าน 6. จัดกิจกรรมชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคการสอน การส่งเสริมการอ่าน 7. กิจกรรมส่งเสริมการอ่านของนักเรียนที่บ้านโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม |
| ### 2. ผลการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ (National Test : NT) อยู่ในระดับดีมาก หรือดี | ### 1. ร้อยละ 85 ของนักเรียนชั้น ป.3 มีผลการทดสอบ NT ในระดับดีขึ้นไปทั้งด้านคณิตศาสตร์และด้านภาษาไทย ### 2. คะแนนเฉลี่ย NT เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 3 3. คะแนนเฉลี่ย NT สูงกว่าระดับประเทศร้อยละ 3 | 1. วิเคราะห์ผลการทดสอบ NT เพื่อวางแผนกำหนดเป้าหมายการพัฒนา 2. กิจกรรมสอนเสริมพิชิต NT และทดสอบความสามารถทุกภาคเรียน 3. การพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์และภาษาไทย 4. จัดทำคลังข้อสอบออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์และภาษาไทย 5. กิจกรรมบูรณาการโจทย์ NT ในชั่วโมงเรียนปกติอย่างต่อเนื่อง |
| ### ประเด็นพิจารณา | ### ตัวชี้วัดความสำเร็จ | กิจกรรมสำคัญ/การดำเนินการ |
| ### 3. ผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) อยู่ในระดับสูงกว่าหรือเท่ากับค่าเฉลี่ยระดับประเทศ | ### 1. คะแนนเฉลี่ย O-NET ในทุกรายวิชา สูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับ สพฐ. และระดับประเทศ ### 2. ร้อยละ 50 ของนักเรียนมีคะแนน O-NET แต่ละวิชาสูงกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศ 3. มีพัฒนาการของคะแนนเฉลี่ย O-NET ทุกรายวิชาเพิ่มขึ้นร้อยละ 3 | 1. วิเคราะห์ผลการทดสอบ O-NET เพื่อวางแผนกำหนดเป้าหมายการพัฒนา 2. กิจกรรมสอนเสริมพิชิต O-NET ในภาคเรียนที่ 2 3. การพัฒนาสื่อ เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 4. จัดทำคลังข้อสอบออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ และภาษาไทย 5. กิจกรรมส่งเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษหน้าเสาธงทุกวันโดยนักเรียน 6. กิจกรรมบูรณาการโจทย์ O-NET ในชั่วโมงเรียนปกติอย่างต่อเนื่อง |
| ### 4. ผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด | ### 1. ร้อยละ 95 ของนักเรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นไปตามเป้าหมาย ที่สถานศึกษากำหนดในระดับ ดีขึ้นไป ### 2. จำนวนนักเรียนที่ได้รับการยกย่องชมเชยด้านคุณธรรม จริยธรรมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 3. อัตราการขาดเรียน การมาสาย และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลงร้อยละ 80 | 1. กิจกรรมยกย่องนักเรียนที่มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์โดดเด่น 2. กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาบ้าน วัด โรงเรียน อย่างต่อเนื่อง 3. กิจกรรมโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อปลูกฝังค่านิยมที่ดีงาม 4. พัฒนางานสภานักเรียนให้สามารถสอดส่อง ดูแลพฤติกรรมนักเรียนได้ทั่วถึง 5. สร้างเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อรายงานข้อมูลอย่างทันท่วงที 6. บูรณาการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนทุกรายวิชา |

| ประเด็นพิจารณา | ตัวชี้วัดความสำเร็จ | กิจกรรมสำคัญ |
| --- | --- | --- |
| ด้านการบริหารงานบุคคล |  |  |
| ### ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้สามารถจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมบูรณาการตามบริบทของผู้เรียนและสถานศึกษา เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านวิชาการ | ### 1. ครูร้อยละ 100 ได้รับการพัฒนาวิชาชีพอย่างน้อย 25 ชั่วโมงต่อปี ### 2. ครูร้อยละ 100 สามารถจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ### 3. ครูร้อยละ 90 มีผลการประเมินการจัด การเรียนการสอนในระดับดีมาก ### 4. ครูร้อยละ 80 มีนวัตกรรมการเรียนการสอนที่เป็นแบบอย่างได้อย่างน้อย 1 นวัตกรรมต่อปี | ### 1. จัดตั้งชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) กำหนดการประชุมสัปดาห์ละ 1 ชั่วโมง ### 2. กิจกรรมนิเทศการสอนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) ### 3. กิจกรรมการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning) และการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ### 4. กิจกรรมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน RT, NT และ O-NET ### 5. กิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ กีฬา ### 6. การทำวิจัยในชั้นเรียน ภาคเรียนละ 1 เรื่อง ### 7. การพัฒนาระบบครูพี่เลี้ยงสำหรับครูมาบรรจุใหม่ ### 8. สร้างเครือข่ายครูมืออาชีพระหว่างโรงเรียน ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ### 9. ส่งเสริมครูให้เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางต่างๆ ### 10. การศึกษาดูงานโรงเรียนที่มีความโดดเด่น |
| ด้านการบริหารงบประมาณ |  |  |
| ### สถานศึกษามีแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจำปี โดยการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง | ### 1. มีแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาระยะ 3 ปี และแผนปฏิบัติการประจำปีที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการของโรงเรียน ### 2. โครงการ /กิจกรรมในแผนปฏิบัติการประจำปีดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ 95 ### 3. มีขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนปฏิบัติการประจำปีทุกไตรมาส ### 4. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร้อยละ 90 มีส่วนร่วม ในการวางแผนพัฒนาโรงเรียน | 1. ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแผนปฏิบัติการประจำปี โดยบริหารผ่านการมีส่วนร่วม 2. วิเคราะห์ SWOT เพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาโรงเรียนที่ชัดเจน 3. ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลการดำเนินงานตามแผนที่มีประสิทธิภาพ 4. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีและเผยแพร่สู่สาธารณชน 5. จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การประชุมผู้ปกครองนักเรียน เพื่อปรึกษาหารือ ปรับปรุง พัฒนาแผนการพัฒนาสถานศึกษา 6. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตัดสินใจ 7. การระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา |
| ด้านการบริหารทั่วไป |  |  |
| ### สถานศึกษามีความสะอาดปลอดภัย | ### 1. ผลการประเมินมาตรฐานความสะอาดและความปลอดภัยของโรงเรียนอยู่ในระดับดีมาก ### 2. จำนวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนลดลงร้อยละ 80 ### 3. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีความพึงพอใจต่อความสะอาดและความปลอดภัยของโรงเรียนร้อยละ 80 ### 4. มีแผนเผชิญเหตุที่มีประสิทธิภาพเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และผ่านการฝึกซ้อม 2 ครั้งต่อปี | 1. จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยในโรงเรียนที่มีตัวแทนครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชนมีส่วนร่วม 2. กิจกรรมทำความสะอาดรอบบริเวณโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง 3. ปรับปรุงระบบกล้องวงจรปิด ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง 4. กิจกรรมอบรมป้องกันอัคคีภัย การป้องกันภัยต่างๆ การปฐมพยาบาล การห่างไกลยาเสพติด 5. ปรับปรุง ซ่อมแซมอาคารสถานที่ อุปกรณ์ที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน 6. ทำป้ายให้ความรู้ด้านความปลอดภัย ป้ายเตือนห้ามสูบบุหรี่ รวมถึงสัญลักษณ์ด้านความปลอดภัยในจุดที่เหมาะสม 7. ประเมินผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง |
| ### สถานศึกษามีระบบการดูแลช่วยเหลือผู้เรียน | ### 1. นักเรียนทุกคนได้รับการคัดกรองตามระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ### 2. นักเรียนกลุ่มเสี่ยง/มีปัญหาทุกคนได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสมและทันเวลา ### 3. อัตราการออกกลางคันของนักเรียนเป็นศูนย์ ### 4. ผู้ปกครองร้อยละ 90 มีความพึงพอใจ ต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน | 1. กิจกรรมการคัดกรองนักเรียน และดำเนินการตามขั้นตอนระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน 2. กิจกรรมการประชุมผู้ปกครองนักเรียน การเยี่ยมบ้านนักเรียน การตรวจสุขภาพนักเรียน 3. จัดตั้งศูนย์ให้คำปรึกษาสำหรับนักเรียนที่มีปัญหาในโรงเรียน 4. พัฒนาการส่งต่อภายนอก เพื่อเป็นการวางแผนช่วยเหลือนักเรียนล่วงหน้า 5. สร้างเครือข่ายผู้ปกครองให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น 6. จัดทำระบบแจ้งการขาดเรียน การลา มาสาย โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อติดต่อกันระหว่างครูและผู้ปกครอง 7. จัดหาทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ 8. ผู้ปกครองประเมินความพึงพอใจต่อระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียน เพื่อวางแผนพัฒนางานต่อไป |